## Схема ЦУП
Структурная схема централизованного управления производством ТО и ТР на АТП
Директор
Главный инженер
|  | Начальник комплекса ТОД |  | Начальник комплекса ТР | Начальник комплекса РУ |  | Начальник отдела управления производством (заместитель главного инженера) |  |  | Начальник отдела снабжения |  | Начальник отдела главного механика | Начальник технического отдела | Начальник отдела технического контроля
ОУП (отдел управления производством)
[6 empty] | Группа оперативного управления производством |  |  | Группа оперативного управления производством
Начальник комплексного участка ПП
|  | Комплекс ТОД |  | Комплекс ТР | Комплекс РУ |  |  | Комплексный участок подготовки производства |  | Отдел снабжения |  | Отдел главного механика | Технический отдел | Отдел технического контроля
| Бригады ЕО, ТО-1, ТО-2, исполнители диагностических участков |  |  | Бригады ТР | Бригады (рабочие) ремонтных участков |  | Бригады (рабочие) промежуточного склада, участков комплектации, инструментального, моечного, транспортного |  |  | Основной материаль-ный склад |  | Бригады по ремонту оборудования
Бригады по изготовлению нестандартизиро-ванного оборудования
|  |  | административное подчинение |  |  |  | оперативное подчинение |  |  |  | деловая связь

## Схема УП рем. уч-ка
Схема управления электротехническим ремонтным участком
|  | Начальник комплекса РУ | ЦУП
Мастер участка
Электротехнический ремонтный участок
административное подчинение
оперативное подчинение

## Схема тех. процесса уч-ка
Схема технологического процесса ремонта агрегатов в проектируемом ремонтном участке
Прием в ремонт
Очистка агрегатов и сборочных единиц
Разборка агрегатов и сборочных единиц на детали
Очистка деталей
Дефектация деталей
Негодные детали | Годные детали | Детали требующие ремонта
Склад металолома |  | Ремонт деталей
| Комплектование деталей | Запасные части
Сборка агрегатов и сборочных единиц
Регулировка обкатка и испытание
Сдача
Склад оборотных агрегатов

## График работы
Совмещенный суточный график работы автомобилей на линии и производственных подразделений на АТП
Авых = Аи × αи =135 × 0,69 =93 ед.
I смена - 50 ед.
II смена - 43ед.
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |  | 10 | 12 | 14 | 16 |  | 18 | 20 | 22 | 24
| Рабочие смены |  | III смена |  |  |  |  | I смена |  |  |  |  | II смена
Промежуточный склад
Ремонтные цеха
Зона ТР
Зона ТО-2
Зона ТО-1
Д-1, Д-2,
ЕО
Автомобили на линии
Авых (ед)
t (ч)
50
43
93
tВЫП =1,0ч
tВОЗ =1,0ч
tЛ =10,8 ч
Автомобили на линии

## Оборудование
Наименование | Тип или модель | Количество | Размеры в плане, мм | Общая площадь | Мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Технологическое оборудование
Универсальный контрольно-испытательный стенд | УКС-60 | 1 | 1545×885 | 1.36 | 0.8
Станок для проточки коллекторов и фрезерования миканита между пластинами | 2155, ГАРО | 1 | 700×500 | 0.35 | 0.8
Прибор для очистки и проверки свечей зажигания | 514-2М, ГАРО | 1 | 190×155 | 0.029 | 0.4
Настольно-сверлильный станок | НС-12А | 1 | 770×465 | 0.35 | 3.5
Реечный ручной пресс | ОКС-918 | 1 | 370×200 | 0.074 | -
Прибор для проверки якорей | 533 | 1 | 264×196 | 0.51 | 0.2
Токарный станок | ТВ-16 | 1 | 800×500 | 0.4 | 5
Стенд для проверки приборов системы зажигания автомобилей | СПЗ-8, ГАРО | 1 | 645×630 | 0.4 | 0.3
Электроточило | И-138А | 1 | 640×220 | 0.14 | 0.8
Установка для разборки, мойки и обдувки деталей | МВ-01 | 1 | 1200×700 | 0.84 | 0.6
Прибор для проверки щитковых контрольно-измерительных приборов и датчиков автомобилей | М531, ГАРО | 1 | 325×275 | 0.089 | 0.3
Сушильный шкаф | НП-014 | 1 | 680×550 | 0.37 | 3.1
Организационная оснастка
Верстак слесарный (столешница и диэлектрика) | ОРГ-1468-01-060 | 1 | 1200×800 | 0.96
Подставка под оборудование | ОРГ-1019-209 | 4 | 800×600 | 0.48
Стол для приборов | 2280-П | 1 | 1400×800 | 1.12
Стеллаж для хранения электрооборудования | ОРГ-1468-05-300 | 2 | 1400×500 | 0.7
Ларь для обтирочных материалов | 2249-П | 1 | 800×400 | 0.32
Ларь для отходов | 2317-П | 1 | 500×500 | 0.25
Тумбочка для хранения инструментов | 2246 | 1 | 820×500 | 0.41
Стол конторский | МРТУ-13-08 | 1 | 1100×620 | 0.68
Стул подъемно-поворотный |  | 4
Круглый вращающийся стол | Собственного изготовления | 1 | Ø 1200, Н-875 | 1.05
ИТОГО: |  |  |  | 10.882 | 15.8

## Оснастка
Наименование | Модель,ГОСТ | Коли-чество
1 | 2 | 3
Комплект инструментов для ремонта и технологического обслуживания электрооборудования автомобилей: | 2444 | 3
Ключ для проверки и регулировки зазоров между электродами свечей |  | 3
Надфиль плоский тупоносый, длина 80 мм |  | 3
Ключ для гайки замка зажигания и центрального переключателя света автомобиля |  | 3
бородок Ø 4 |  | 3
ключ для свечей зажигания двусторонний 24×26 |  | 3
линейка металическая, длина 150 мм |  | 3
Слесарные тиски | ГОСТ 4045-57 | 2
Молоток слесарный весом 500 г | ГОСТ 2310-54 | 3
Молоток медный весом 500 г | ПНМ 1468-17-370 | 3
Портативный дефектоскоп | ПДО-1 | 3
Магнитомер | МД-4 | 1
Молоток деревянный (киянка) | - | 2
Станок для ручных ножовочных полотен | МН-524-59 | 3
Полотно ножовочное 300×13×0,8 мм | ГОСТ 645-59 | 10
Пинцет прямой, длина 175 мм | Нормаль ВНИИ | 3
Зубило слесарное 15°×60° | ГОСТ 2711-54 | 3
Керн Ø 4 мм | ГОСТ 27-13-54 | 3
Кисть волосяная | - | 3
Щетка волосяная с капроновым волосом | - | 3
Патрон сверлильный (зажимной, цанговый) Ø 3,5-15 мм | - | 1
Сверла спиральные Ø 3,3 : 15 мм | ГОСТ 10902-64 | 10
Метчики ручные М4 : М12 | ГОСТ 10903-64 | 10
Плашки круглые М4 : М12 | ГОСТ 9740-62 | 10
Вороток для метчиков | МН 520-60 | 2
Вороток для круглых плашек, тип III | ГОСТ 2175-51 | 2
Масленка №1 емкостью 0,25 л | ГОСТ 1303-56 | 1
Пресс-отвертка для крепления полюсных наконечников генераторов и стартеров | Собственного изготовления | 1
Зажим для шкивов | - | 2
Штамп для изготовления наконечников | - | 1
Оправка для запресовки подшипников генератора | - | 2
Подъемник щеток | - | 3
Цанга для выпрессовки медно-графитовых втулок | - | 1
Приспособление для выпрессовки подшипников генератора | - | 1
Вставка цанги | - | 1
Оправка для напрессовки на валик муфты распределителя | - | 1
Упор для снятия внутренних колец шариковых подшипников | - | 1
Оправка универсальная для запрессовки внешних колец шариковых подшипников | - | 1
Центр | - | 1
Съемник для наружных колец подшипников | - | 1
Гладилка для уплотнения проводов в пазах якорей при замене обмоток | - | 1
Упор для снятия и установки полюсных башмаков | - | 1
Стенд для разборки и сборки узлов электрооборудования | - | 1
Паяльник | - | 3
Трансформатор понижающий от 250 до 3 в | ЛАТР-2 | 1
Вольтамперметр | НИИАТ-ЛЭ-1 | 1
Причпособление для отвертывания башмаков и снятия подшипников генераторов и стартеров | Собственного изготовления | 1
Приспособление для разборки и сборки генераторов | То же | 1

## М карта1
ГОСТ 3.1105-84 Форма 4
СТЭТ | [5 empty] | Маршрутная карта | [5 empty] | ТР
[16 empty] | Литер | у
Литер |  |  | Наименование и содержание операций | [6 empty] | Оборудова- ние (наименова-ние, модель, код) |  |  | Приспособл. и вспомог. Инструмент (наименова-ние, код) |  | Рабочий инструмент (наименова-ние, код) |  |  | Измеритель-ный инструмент (наименова-ние, код)
цеха | участка | операции
[14 empty] | Разраб. | [5 empty] | Лист
Лист
|  |  | Изм. | Лист | №докум | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум | Подпись |  | дата | Н.контр |  |  |  |  | Дата

## М карта2
ГОСТ 3.1105-84 Форма 4а
Литер |  |  | Наименование и содержание операций | [5 empty] | Оборудование (наименование, модель, код) |  |  |  | Приспособл. и вспомог. Инструмент (наименова-ние, код) |  |  | Рабочий инструмент (наименова-ние, код) |  |  | Измеритель-ный инструмент (наименование, код)
цеха | участка | операции
Лист
|  |  |  | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм. | Лист | № докум | Подпись |  | Дата | Изм. | Лист | № докум | Подпись |  | Дата

## Т карта
МУ-200-РСФСР-12-0139-81 Форма 1
|  | Операционно-технологическая карта | [7 empty] | автомобиля | Зил-130
|  | Общая трудоемкость |  | (вид обслуживания) | [5 empty] | (чел.ч) | (модель, марка)
(вид обслуживания)
Технологическая карта № 21
Ремонт потшипника генератора
(наименование агрегата, системы или вида работ)
|  | Трудоемкость |  | (чел.мин)
№ операции | Наименование и содержание работ (операций) |  | Место выполнения операции |  | Кол-во мест (точек обслуж.) | Трудо-емкость (чел.ч) | Приборы, инструмент, приспособл. (модель, тип, код) |  | Технические требования и указания
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Подготовить генератор к ремонту |  | Установка МВ-01 |  | 1
2 | Разобрать генератор |  | Установка МВ-01 |  | 1 |  | Приспособление для разборки и сборки генераторов
3 | Выпрессовать неисправный потшипник |  | Установка МВ-01 |  | 1 |  | Присособление для выпрессовки потшипников
4 | Запрессовать новый потшипник |  | Пресс ОКС-918 |  | 1 |  | Приспособление для запрессовки потшипников
5 | Собрать генератор |  | Установка МВ-01 |  | 1 |  | Приспособление для раз-борки и сборки генераторов
6 | Проверить работу генератора |  | Стенд УКС-60 |  | 1 |  |  |  | N=1200 об/мин

## Работа подразделений
Сводная таблица режимов работы производственных подразделений
Наименование производственных подразделений | Режим работы подразделений
| Число дней работы в году | Число смен работы в сутки | Продолжи-тельность смены, ч | Период выполнения (смены)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Зона ЕО | 305 | 2 | 8 | II, III
Посты общей и поэлементной диагностики | 305 | 2 | 8 | I и II
Зона ТО-1 | 305 | 2 | 8 | II, III
Зона ТО-2 | 305 | 2 | 8 | I, II
Зона ТР | 305 | 3 | 7-8 | I, II, III
Ремонтные участки | 305 | 2 | 8 | I, II
Промежуточный склад | 305 | 2 | 8 | I,II

## Распределение рабочих
Распределение исполнителей в зоне ТО-1 по специальностям и квалификации |  |  |  |  | Распределение исполнителей ремонтного участка по специальностям и квалификации
Виды работ | Распределение трудоемкости, % | Количество исполнителей |  | Квалификация (разряд) | Виды работ | Специальность рабочего | Распреде-ление трудоем-кости, % | Количество исполнителей |  | Квалификация (разряд)
|  | расчетное | принятое |  |  |  |  | расчетное | принятое
1. Диагностические | 8 |  | 1 | 5 | 1. Электротехнические | Электрослесарь | 4 |  | 1 | 3
2. Регулировочные | 10 |  |  |  |  | Электрослесарь | 4 |  | 1 | 3
7. Крепежные | 32 |  |  |  |  | Электрослесарь | 4.5 |  | 1 | 4
5. По системе питания | 4 |  | 1 | 4 |  | Электрослесарь | 4.5 |  | 1 | 4
3. Смазочные, заправочные | 26 |  |  |  |  | Электрослесарь | 6 |  | 1 | 5
6. Шинные | 7 |  | 1 | 3
4. Электротехнические | 13 |  | 1 | 3
ИТОГО: | 100 | 3.94 | 4 |  | ИТОГО: |  | 23 | 4.46 | 5
Распределение исполнителей в зоне ТО-2 по специальностям и квалификации
Виды работ | Распределение трудоемкости, % | Количество исполнителей |  | Квалификация (разряд)
|  | расчетное | принятое
1. Диагностические | 10 |  | 1 | 4
2. Регулировочные | 19
3. Смазочные, заправочные | 14
4. Крепежные | 37 |  | 1 | 4
5. По системе питания | 10 |  | 1 | 3
6. Электротехнические | 8 |  | 1 | 3
7. Шинные | 2 |  | 1 | 3
ИТОГО: | 100 | 4.36 | 5
Распределение исполнителей в зоне ТР по специальностям и квалификации
Виды работ | Распределение трудоемкости, % | Количество исполнителей |  | Квалификация (разряд)
|  | расчетное | принятое
1. Диагностические | 2 |  | 2 | 3
2. Регулировочные | 1.5 |  | 3 | 3
3. Разборочно-сборочные | 37 |  | 10 | 4
4. Сварочно-жестяницкие | 2 |  | 4 | 3
ИТОГО: | 42.5 | 18.99 | 19

## Схема освещения
Схема расположения светильников на объекте проектирования
| III |  | VIII
V
| II |  | VII
IV
| I |  | VI
9000
6000
1000
1000
4000
2000
1500
1500
3000
3000
3000
3000
3000