## Лист1
График ППР сооружения и монтажа | [8 empty] | КС на станции и перегоне
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Объём работ | Состав бригады, чел. | Трудо-ёмкость, чел-ч. | Время выполне-ния, чел-ч. | Время вып., чел-дни | Число окон | Число дней работы | Номера поездов(бригад) | Май |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август
Станция
Строительные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Разработка котлованов котлованокопателем ВК-3 с пути:
| Опоры горловины | шт | 20 | 2 | 0.74 | 14.8 | 1.85 | 2.5222 | 0.94583
| Остальные опоры | шт | 35 | 2 | 0.74 | 25.9 | 3.2375 | 4.3722 | 1.6396
2 | Разработка котлованов котлованокопателем МКТС-2М (все без опор в горловинах) с поля | шт | 9 | 2 | 1.1 | 9.9 | 1.2375 | 1.7056 | 0.63958
3 | Установка блочных фундаментов и анкеров | шт | 16 | 5 | 1.55 | 24.8 | 3.1 | 1.7089 | 0.64083
4 | Установка цельных железобетонных опор с пути | шт | 20 | 7 | 1.4 | 28 | 3.5 | 1.3889 | 0.52083
5 | Установка цельных железобетонных опор с поля | шт | 44 | 7 | 2.8 | 123.2 | 15.4 | 5.9222 | 2.2208
6 | Установка сдвоенных оттяжек | шт | 16 | 3 | 3 | 48 | 6 | 5.3889 | 2.0208
7 | Комплектация жестких поперечин | шт | 14 | 4 | 3.5 | 49 | 6.125 | 4.1389 | 1.5521
8 | Сборка и крепление наголовников жёстких поперечин | шт | 2.6 | 2 | 3 | 7.8 | 0.975 | 1.3556 | 0.50833
9 | Установка жестких поперечин на опоры | шт | 13 | 5 | 3.6 | 46.8 | 5.85 | 3.1756 | 1.1908
10 | Окончательное закрепление ж.п. | шт | 13 | 3 | 4.5 | 58.5 | 7.3125 | 6.5556 | 2.4583
Итого: | [5 empty] | 436.7 | 54.5875 | 38.2344 | 14.3379
Монтажные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Установка изолированных консолей | шт | 20 | 5 | 1.3 | 26 | 3.25 | 1.7889 | 0.67083
2 | Монтаж треугольных подвесок (турникетов) на жёстких поперечинах | шт | 1.4 | 3 | 1.2 | 1.68 | 0.21 | 0.24222 | 0.090833
3 | Монтаж нижнего фиксирующего троса | шт | 13 | 6 | 6 | 78 | 9.75 | 4.3889 | 1.6458
4 | Раскатка НТ поверху в сёдла | км | 9.412 | 5 | 7 | 65.884 | 8.2355 | 4.4478 | 1.6679
5 | Установка рессорных струн | км | 9.412 | 5 | 12 | 112.944 | 14.118 | 7.5852 | 2.8444
6 | Установка рессорных подопорных струн | шт | 124 | 5 | 1.4 | 173.6 | 21.7 | 11.6289 | 4.3608
7 | Раскатка одиночного КП | км | 9.412 | 6 | 6 | 56.472 | 7.059 | 3.1929 | 1.1973
9 | Монтаж средних анкеровок полукомпенсированной контактной подвески | шт | 8 | 5 | 6.9 | 55.2 | 6.9 | 3.7356 | 1.4008
10 | Монтаж компенсированной анкеровки одиночного КП | шт | 8 | 5 | 5.3 | 42.4 | 5.3 | 2.8822 | 1.0808
12 | Анкеровка НТ | шт | 16 | 5 | 3.2 | 51.2 | 6.4 | 3.4689 | 1.3008
13 | Монтаж фиксаторов прямых | шт | 72 | 5 | 1.1 | 79.2 | 9.9 | 5.3356 | 2.0008
15 | Монтаж фиксаторов обратных | шт | 52 | 5 | 1.9 | 98.8 | 12.35 | 6.6422 | 2.4908
17 | Регулировка цепной подвески | км | 13.394 | 5 | 2.4 | 32.1456 | 4.0182 | 2.1986 | 0.82447
19 | Монтаж трехпролетных изолирующих сопряжений | шт | 8 | 5 | 55 | 440 | 55 | 29.3889 | 11.0208
20 | Монтаж воздушных стрелок | шт | 15 | 5 | 20.5 | 307.5 | 38.4375 | 20.5556 | 7.7083
21 | Монтаж секционных изоляторов | шт | 10 | 5 | 9.9 | 99 | 12.375 | 6.6556 | 2.4958
22 | Монтаж разрядников роговых | шт | 16 | 5 | 3.4 | 54.4 | 6.8 | 3.6822 | 1.3808
23 | Монтаж разъединителей с двумя проводами в шлейфе | шт | 11 | 5 | 21.7 | 238.7 | 29.8375 | 15.9689 | 5.9883
24 | Монтаж индивидуальных заземлений | шт | 33 | 2 | 1.3 | 42.9 | 5.3625 | 7.2056 | 2.7021
Итого: | [5 empty] | 2056.0256 | 257.0032 | 140.9945 | 52.8729
Перегон
Строительные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Разработка котлованов котлованокопателем ВК-3 | шт | 192 | 2 | 0.74 | 142.08 | 17.76 | 23.8622 | 8.9483
2 | Разработка котлованов котлованокопателем МКТС-2 с поля | шт | 48 | 2 | 1.1 | 52.8 | 6.6 | 8.9822 | 3.3683
3 | Установка блочных фундаментов и анкеров с пути | шт | 52 | 5 | 1.55 | 80.6 | 10.075 | 5.5556 | 2.0833
4 | Установка опор в стаканные фундаменты с пути | шт | 32 | 5 | 1 | 32 | 4 | 2.3156 | 0.86833
5 | Установка опор с опорными плитами-лежнями | шт | 24 | 7 | 3.08 | 73.92 | 9.24 | 3.7022 | 1.3883
6 | Установка опор в котлованы с пути | шт | 150 | 7 | 1.4 | 210 | 26.25 | 10.1822 | 3.8183
7 | Установка опор в котлованы с поля | шт | 38 | 7 | 2.8 | 106.4 | 13.3 | 5.2489 | 1.9683
8 | Установка одинарных оттяжек под средние анкеровки | шт | 24 | 3 | 3.8 | 91.2 | 11.4 | 10.3156 | 3.8683
9 | Установка двойных оттяжек под средние анкеровки | шт | 24 | 3 | 5.5 | 132 | 16.5 | 14.8489 | 5.5683
Итого: | [5 empty] | 921 | 115.125 | 85.0133 | 31.88
Монтажные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Монтаж неизолированных консолей | шт. | 264 | 4 | 1.3 | 343.2 | 42.9 | 28.7822 | 10.7933
2 | Раскатка НТ в сёдла | км | 15.928 | 7 | 7 | 111.496 | 13.937 | 5.4916 | 2.0593
3 | Раскатка одинарного КП | км | 15.928 | 5 | 4.15 | 66.1012 | 8.2627 | 4.589 | 1.7209
4 | Монтаж компенсированной анкеровки одинарного КП | шт. | 24 | 5 | 5.26 | 126.24 | 15.78 | 8.5982 | 3.2243
5 | Монтаж средней анкеровки одинарного КП | шт | 12 | 5 | 0.6 | 7.2 | 0.9 | 0.66222 | 0.24833
6 | Монтаж ДПР | шт | 240 | 3 | 0.5 | 120 | 15 | 13.5156 | 5.0683
7 | Монтаж фиксаторов прямых одинарного КП | шт | 132 | 5 | 1.2 | 158.4 | 19.8 | 10.7422 | 4.0283
8 | Монтаж обратных фиксаторов одинарного КП | шт | 132 | 5 | 1.9 | 250.8 | 31.35 | 16.9022 | 6.3383
9 | Регулировка компенсированной цепной подвески | шт | 15.928 | 5 | 36 | 573.408 | 71.676 | 38.4094 | 14.4035
10 | Монтаж неизолированных трёхпролётных сопряжений | шт | 12 | 5 | 24 | 288 | 36 | 19.3822 | 7.2683
11 | Монтаж трубчатых роговых разрядников | шт | 24 | 5 | 3.4 | 81.6 | 10.2 | 5.6222 | 2.1083
12 | Монтаж групповых заземлений | шт | 12 | 5 | 20.5 | 246 | 30.75 | 16.5822 | 6.2183
Итого: | [5 empty] | 2372.4452 | 296.5557 | 169.2793 | 63.4797
Всего: | [5 empty] | 5786.1708 | 723.2713 | 433.5215 | 162.5706
Note on D6: Игорь: Заполняй только эти три столбца (объём, состав и трудоёмкость), и ещё номера поездов (бригад), в других столбцах с цифрами находятся формулы, которые легко случайно повредить.