## Лист1
Таблица 3.1.
Оценка объёма строительно-монтажных работ при сооружении и КС на станции и заданном участке перегона
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Объём работ | Состав бригады, чел. | Трудоём-кость, чел-ч. | Время выполнения, чел-ч. | Время вып., чел-дни
Станция
Строительные работы:
1 | Разработка котлованов котлованокопателем ВК-3 с пути:
| Опоры горловины | шт | 20 | 2 | 0.74 | 14.8 | 1.85
| Остальные опоры | шт | 38 | 2 | 0.74 | 28.12 | 3.515
2 | Разработка котлованов котлованокопателем МКТС-2М (все без опор в горловинах) с поля | шт | 10 | 2 | 1.1 | 11 | 1.375
3 | Установка блочных фундаментов и анкеров | шт | 16 | 5 | 1.6 | 25.6 | 3.2
4 | Установка цельных железобетонных опор с пути | шт | 20 | 7 | 1.4 | 28 | 3.5
5 | Установка цельных железобетонных опор с поля | шт | 48 | 7 | 2.8 | 134.4 | 16.8
6 | Установка сдвоенных оттяжек? | шт | 16 | 3 | 3.5 | 56 | 7
7 | Комплектация жестких поперечин | шт | 14 | 4 | 7.6 | 106.4 | 13.3
8 | Сборка и крепление ? | шт | 28 | 2 | 3 | 84 | 10.5
9 | Установка жестких поперечин на опоры | шт | 14 | 5 | 3.6 | 50.4 | 6.3
10 | Окончательное закрепление ж.п. | шт | 14 | 3 | 4.5 | 63 | 7.875
Монтажные работы:
1 | Установка консолей | шт | 20 | 5 | 2.5 | 50 | 6.25
2 | Монтаж треугольных подвесок (турникетов) на жёстких поперечинах | шт | 112 | 8 | 1.2 | 134.4 | 16.8
3 | монтаж нижнего фиксирующего троса | шт | 14 | 6 | 6 | 84 | 10.5
4 | Установка звеньевых струн | км | 9.88 | 5 | 7 | 69.16 | 8.645
5 | Установка рессорных струн | км | 9.88 | 5 | 12 | 118.56 | 14.82
6 | Установка рессорных подопорных струн | шт | 132 | 5 | 1.4 | 184.8 | 23.1
7 | Раскатка одиночного КП по боковым путям | км | 5.7 | 6 | 6 | 34.2 | 4.275
8 | Раскатка двойного КП по главным путям | км | 4.18 | 7 | 9.8 | 40.964 | 5.1205
9 | Монтаж средних анкеровок полукомпенсированной контактной подвески | шт | 8 | 5 | 6.9 | 55.2 | 6.9
10 | Монтаж компенсированной анкеровки одиночного КП | шт | 6 | 5 | 5.3 | 31.8 | 3.975
11 | Монтаж компенсированной анкеровки двойного КП | шт | 4 | 5 | 8 | 32 | 4
12 | Анкеровка НТ | шт | 16 | 5 | 3.2 | 51.2 | 6.4
13 | Монтаж фиксаторов прямых по боковым путям | шт | 42 | 5 | 1.1 | 46.2 | 5.775
14 | То же по главным путям | шт | 32 | 5 | 1.2 | 38.4 | 4.8
15 | Монтаж фиксаторов обратных по боковым путям | шт | 42 | 5 | 1.9 | 79.8 | 9.975
16 | То же по главным путям | шт | 32 | 5 | 2.2 | 70.4 | 8.8
17 | Регулировка цепной подвески по боковым путям | км | 5.7 | 5 | 2.4 | 13.68 | 1.71
18 | То же по главным путям | км | 3.8 | 5 | 33 | 125.4 | 15.675
19 | Монтаж трехпролетных изолирующих сопряжений | шт | 4 | 5 | 55 | 220 | 27.5
20 | Монтаж воздушных стрелок | шт | 16 | 5 | 20.5 | 328 | 41
21 | Монтаж секционных изоляторов | шт | 10 | 5 | 9.9 | 99 | 12.375
22 | Монтаж разрядников роговых | шт | 16 | 5 | 3.4 | 54.4 | 6.8
23 | Монтаж разъединителей с двумя проводами в шлейфе | шт | 12 | 5 | 21.7 | 260.4 | 32.55
24 | Монтаж индивидуальных заземлений | шт | 34 | 2 | 1.3 | 44.2 | 5.525
Перегон
Строительные работы:
1 | Разработка котлованов котлованокопателем ВК-3 | шт | 202 | 2 | 0.74 | 149.48 | 18.685
2 | Разработка котлованов котлованокопателем МКТС-2 с поля | шт | 52 | 2 | 1.04 | 54.08 | 6.76
3 | Установка блочных фундаментов и анкеров с пути | шт | 60 | 5 | 1.55 | 93 | 11.625
4 | Установка опор в стаканные фундаменты с пути | шт | 32 | 5 | 1 | 32 | 4
5 | Установка опор с опорными плитами-лежнями | шт | 28 | 7 | 3.8 | 106.4 | 13.3
6 | Установка опор в котлованы с пути | шт | 154 | 7 | 1.4 | 215.6 | 26.95
7 | Установка опор в котлованы с поля | шт | 38 | 7 | 2.8 | 106.4 | 13.3
8 | Установка одинарных оттяжек под средние анкеровки | шт | 28 | 3 | 3.8 | 106.4 | 13.3
9 | Установка двойных оттяжек под средние анкеровки | шт | 28 | 3 | 5.5 | 154 | 19.25
Монтажные работы:
1 | Монтаж неизолированных консолей | шт. | 280 | 5 | 2.5 | 700 | 87.5
2 | Раскатка НТ в сёдла | км | 16.72 | 5 | 7 | 117.04 | 14.63
3 | Раскатка двойного КП | км | 16.72 | 5 | 4.95 | 82.764 | 10.3455
4 | Монтаж компенсированной анкеровки двойного КП | шт. | 28 | 5 | 7.96 | 222.88 | 27.86
5 | Монтаж средней анкеровки двойного КП | шт | 14 | 5 | 0.7 | 9.8 | 1.225
6 | Монтаж усиливающего провода | шт | 252 | 4 | 0.99 | 249.48 | 31.185
7 | Монтаж фиксаторов прямых двойного КП | шт | 140 | 5 | 1.2 | 168 | 21
8 | Монтаж обратных фиксаторов двойного КП | шт | 140 | 5 | 2.2 | 308 | 38.5
9 | Регулировка компенсированной цепной подвески | шт | 16.73 | 5 | 36 | 602.28 | 75.285
10 | Монтаж неизолированных трёхпролётных сопряжений | шт | 14 | 5 | 24.5 | 343 | 42.875
11 | Монтаж трубчатых роговых разрядников | шт | 28 | 5 | 3.4 | 95.2 | 11.9
12 | Монтаж групповых заземлений | шт | 14 | 5 | 20.5 | 287 | 35.875
Note on D10: Игорь: Заполняй только эти три столбца (объём, состав и трудоёмкость), в других столбцах с цифрами находятся формулы, которые легко случайно повредить.