## Лист1
График ППР сооружения и монтажа | [8 empty] | КС на станции и перегоне
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Объём работ | Состав бригады, чел. | Трудо-ёмкость, чел-ч. | Время выполне-ния, чел-ч. | Время вып., чел-дни | Число окон | Число дней работы | Номера поездов(бригад) | Май |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  | Август
Станция
Строительные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Разработка котлованов котлованокопателем ВК-3 с пути:
| Опоры горловины | шт | 20 | 2 | 0.74 | 14.8 | 1.85 | 2.5222 | 0.94583
| Остальные опоры | шт | 38 | 2 | 0.74 | 28.12 | 3.515 | 4.7422 | 1.7783
2 | Разработка котлованов котлованокопателем МКТС-2М (все без опор в горловинах) с поля | шт | 10 | 2 | 1.1 | 11 | 1.375 | 1.8889 | 0.70833
3 | Установка блочных фундаментов и анкеров | шт | 16 | 5 | 1.6 | 25.6 | 3.2 | 1.7622 | 0.66083
4 | Установка цельных железобетонных опор с пути | шт | 20 | 7 | 1.4 | 28 | 3.5 | 1.3889 | 0.52083
5 | Установка цельных железобетонных опор с поля | шт | 48 | 7 | 2.8 | 134.4 | 16.8 | 6.4556 | 2.4208
6 | Установка сдвоенных оттяжек | шт | 16 | 3 | 3.5 | 56 | 7 | 6.2778 | 2.3542
7 | Комплектация жестких поперечин | шт | 14 | 4 | 7.6 | 106.4 | 13.3 | 8.9222 | 3.3458
8 | Сборка и крепление наголовников жёстких поперечин | шт | 28 | 2 | 3 | 84 | 10.5 | 14.0556 | 5.2708
9 | Установка жестких поперечин на опоры | шт | 14 | 5 | 3.6 | 50.4 | 6.3 | 3.4156 | 1.2808
10 | Окончательное закрепление ж.п. | шт | 14 | 3 | 4.5 | 63 | 7.875 | 7.0556 | 2.6458
Итого: | [5 empty] | 601.72 | 75.215 | 58.4867 | 21.9325
Монтажные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Установка консолей | шт | 20 | 5 | 2.5 | 50 | 6.25 | 3.3889 | 1.2708
2 | Монтаж треугольных подвесок (турникетов) на жёстких поперечинах | шт | 112 | 8 | 1.2 | 134.4 | 16.8 | 5.6556 | 2.1208
3 | монтаж нижнего фиксирующего троса | шт | 14 | 6 | 6 | 84 | 10.5 | 4.7222 | 1.7708
4 | Установка звеньевых струн | км | 9.88 | 5 | 7 | 69.16 | 8.645 | 4.6662 | 1.7498
5 | Установка рессорных струн | км | 9.88 | 5 | 12 | 118.56 | 14.82 | 7.9596 | 2.9848
6 | Установка рессорных подопорных струн | шт | 132 | 5 | 1.4 | 184.8 | 23.1 | 12.3756 | 4.6408
7 | Раскатка одиночного КП по боковым путям | км | 5.7 | 6 | 6 | 34.2 | 4.275 | 1.9556 | 0.73333
8 | Раскатка двойного КП по главным путям | км | 4.18 | 7 | 9.8 | 40.964 | 5.1205 | 2.0062 | 0.75233
9 | Монтаж средних анкеровок полукомпенсированной контактной подвески | шт | 8 | 5 | 6.9 | 55.2 | 6.9 | 3.7356 | 1.4008
10 | Монтаж компенсированной анкеровки одиночного КП | шт | 6 | 5 | 5.3 | 31.8 | 3.975 | 2.1756 | 0.81583
11 | Монтаж компенсированной анкеровки двойного КП | шт | 4 | 5 | 8 | 32 | 4 | 2.1889 | 0.82083
12 | Анкеровка НТ | шт | 16 | 5 | 3.2 | 51.2 | 6.4 | 3.4689 | 1.3008
13 | Монтаж фиксаторов прямых по боковым путям | шт | 42 | 5 | 1.1 | 46.2 | 5.775 | 3.1356 | 1.1758
14 | То же по главным путям | шт | 32 | 5 | 1.2 | 38.4 | 4.8 | 2.6156 | 0.98083
15 | Монтаж фиксаторов обратных по боковым путям | шт | 42 | 5 | 1.9 | 79.8 | 9.975 | 5.3756 | 2.0158
16 | То же по главным путям | шт | 32 | 5 | 2.2 | 70.4 | 8.8 | 4.7489 | 1.7808
17 | Регулировка цепной подвески по боковым путям | км | 5.7 | 5 | 2.4 | 13.68 | 1.71 | 0.96756 | 0.36283
18 | То же по главным путям | км | 3.8 | 5 | 33 | 125.4 | 15.675 | 8.4156 | 3.1558
19 | Монтаж трехпролетных изолирующих сопряжений | шт | 4 | 5 | 55 | 220 | 27.5 | 14.7222 | 5.5208
20 | Монтаж воздушных стрелок | шт | 16 | 5 | 20.5 | 328 | 41 | 21.9222 | 8.2208
21 | Монтаж секционных изоляторов | шт | 10 | 5 | 9.9 | 99 | 12.375 | 6.6556 | 2.4958
22 | Монтаж разрядников роговых | шт | 16 | 5 | 3.4 | 54.4 | 6.8 | 3.6822 | 1.3808
23 | Монтаж разъединителей с двумя проводами в шлейфе | шт | 12 | 5 | 21.7 | 260.4 | 32.55 | 17.4156 | 6.5308
24 | Монтаж индивидуальных заземлений | шт | 34 | 2 | 1.3 | 44.2 | 5.525 | 7.4222 | 2.7833
Итого: | [5 empty] | 2266.164 | 283.2705 | 151.3773 | 56.7665
Перегон
Строительные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Разработка котлованов котлованокопателем ВК-3 | шт | 202 | 2 | 0.74 | 149.48 | 18.685 | 25.0956 | 9.4108
2 | Разработка котлованов котлованокопателем МКТС-2 с поля | шт | 52 | 2 | 1.04 | 54.08 | 6.76 | 9.1956 | 3.4483
3 | Установка блочных фундаментов и анкеров с пути | шт | 60 | 5 | 1.55 | 93 | 11.625 | 6.3822 | 2.3933
4 | Установка опор в стаканные фундаменты с пути | шт | 32 | 5 | 1 | 32 | 4 | 2.3156 | 0.86833
5 | Установка опор с опорными плитами-лежнями | шт | 28 | 7 | 3.8 | 106.4 | 13.3 | 5.2489 | 1.9683
6 | Установка опор в котлованы с пути | шт | 154 | 7 | 1.4 | 215.6 | 26.95 | 10.4489 | 3.9183
7 | Установка опор в котлованы с поля | шт | 38 | 7 | 2.8 | 106.4 | 13.3 | 5.2489 | 1.9683
8 | Установка одинарных оттяжек под средние анкеровки | шт | 28 | 3 | 3.8 | 106.4 | 13.3 | 12.0044 | 4.5017
9 | Установка двойных оттяжек под средние анкеровки | шт | 28 | 3 | 5.5 | 154 | 19.25 | 17.2933 | 6.485
Итого: | [5 empty] | 1017.36 | 127.17 | 93.2333 | 34.9625
Монтажные работы: | [10 empty] | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-2 |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 3-7 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 31-4 |  | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1
1 | Монтаж неизолированных консолей | шт. | 280 | 5 | 2.5 | 700 | 87.5 | 46.8489 | 17.5683
2 | Раскатка НТ в сёдла | км | 16.72 | 5 | 7 | 117.04 | 14.63 | 7.9849 | 2.9943
3 | Раскатка двойного КП | км | 16.72 | 5 | 4.95 | 82.764 | 10.3455 | 5.6998 | 2.1374
4 | Монтаж компенсированной анкеровки двойного КП | шт. | 28 | 5 | 7.96 | 222.88 | 27.86 | 15.0409 | 5.6403
5 | Монтаж средней анкеровки двойного КП | шт | 14 | 5 | 0.7 | 9.8 | 1.225 | 0.83556 | 0.31333
6 | Монтаж усиливающего провода | шт | 252 | 4 | 0.99 | 249.48 | 31.185 | 20.9722 | 7.8646
7 | Монтаж фиксаторов прямых двойного КП | шт | 140 | 5 | 1.2 | 168 | 21 | 11.3822 | 4.2683
8 | Монтаж обратных фиксаторов двойного КП | шт | 140 | 5 | 2.2 | 308 | 38.5 | 20.7156 | 7.7683
9 | Регулировка компенсированной цепной подвески | шт | 16.73 | 5 | 36 | 602.28 | 75.285 | 40.3342 | 15.1253
10 | Монтаж неизолированных трёхпролётных сопряжений | шт | 14 | 5 | 24.5 | 343 | 42.875 | 23.0489 | 8.6433
11 | Монтаж трубчатых роговых разрядников | шт | 28 | 5 | 3.4 | 95.2 | 11.9 | 6.5289 | 2.4483
12 | Монтаж групповых заземлений | шт | 14 | 5 | 20.5 | 287 | 35.875 | 19.3156 | 7.2433
Итого: | [5 empty] | 3185.444 | 398.1805 | 218.7076 | 82.0153
Всего: | [5 empty] | 7070.688 | 883.836 | 521.8049 | 195.6769
Note on D6: Игорь: Заполняй только эти три столбца (объём, состав и трудоёмкость), и ещё номера поездов (бригад), в других столбцах с цифрами находятся формулы, которые легко случайно повредить.